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KẾ HOẠCH
Thực hiện Mô hình Nông nghiệp mới xã Sa Loong 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Công văn 391-CV/ĐU ngày 12-5-2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc đăng ký mô hình Dân vận khéo năm 2026; Thông báo số 200-TB/ĐU ngày 10 tháng 6 năm 2026 của Ban Thường vụ đảng ủy xã về Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy về các Đề án, Kế hoạch phát triển nông nghiệp trên địa bàn xã.
Ủy ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch thực hiện “Mô hình Nông nghiệp mới” xã Sa Loong với nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sa Loong lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; triển khai thực hiện 04 nhiệm vụ trọng tâm và 02 khâu đột phá trong giai đoạn 2025-2030.
- Xây dựng không gian liên kết 4 nhà (Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp - Nhà nông) nhằm khắc phục triệt để tình trạng sản xuất manh mún, lạc hậu và thiếu liên kết.
- Xóa bỏ rào cản thông tin và công nghệ: Tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận trực tiếp với tiến bộ khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường nông sản và các nền tảng chuyển đổi số, qua đó góp phần nâng cao chuỗi giá trị nông sản địa phương.
2. Yêu cầu:
- Hoạt động của mô hình phải thiết thực, gần gũi, phù hợp với nếp nghĩ, cách làm và phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số địa phương. 
- Tận dụng tối đa các thiết chế văn hóa, hạ tầng sẵn có (Nhà văn hóa cộng đồng, hệ thống Internet thôn làng, mạng xã hội) để hoạt động, không làm phát sinh thêm chi phí, biên chế, bộ máy mới.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ trách nhiệm, đề cao vai trò của người đứng đầu; phân công rõ tập thể và cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện, xác định rõ lộ trình và thời gian hoàn thành, đảm bảo phương châm “6 rõ” (rõ người - rõ việc - rõ thời gian - rõ trách nhiệm - rõ sản phẩm - rõ thẩm quyền.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung: Xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp số, kết hợp tinh thần cộng đồng tự quản (theo mô hình Hội quán) với tiêu chuẩn canh tác và thương mại số hiện đại. Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Đưa Sa Loong trở thành điểm sáng về chuyển đổi số nông nghiệp vùng biên giới.
2. Chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030
- Góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 95 triệu đồng/năm vào năm 2030.
- Phấn đấu 100% hộ nông dân được tiếp cận, xem Bản đồ nông nghiệp số để quản lý đất đai và cập nhật giá cả thị trường hàng ngày. 
- 100% diện tích sầu riêng và cây trồng thế mạnh đủ điều kiện được cấp mã vùng trồng, chứng nhận chuẩn xuất khẩu (4C, hữu cơ),…
- Xây dựng 05-10 hộ "Nông dân số" nòng cốt ứng dụng thành thạo livestream, bán hàng đa kênh.	
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG MÔ HÌNH
1. Diễn đàn "Nói chuyện nhà nông": 
- Tổ chức luân phiên tại Nhà văn hóa cộng đồng các thôn (trước mắt năm 2026 tổ chức 01 quý/lần, để vận hành thí điểm sau đó sơ kết mô hình). Thành phần gồm: Lãnh đạo UBND xã, Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ công ích huyện, các nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp, HTX và bà con nông dân.
- Nội dung: Loại bỏ họp hành hành chính, chuyển sang không gian cởi mở thảo luận. Kết hợp "Nói chuyện tại hội trường" và tổ chức "Hội thảo đầu bờ" trực tiếp tại vườn cây. Các chuyên gia và hộ sản xuất giỏi sẽ "cầm tay chỉ việc", trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật tái canh cà phê, bón phân hữu cơ và chăm sóc sầu riêng theo mã vùng trồng. 
2. Trạm tin “Thị trường Nông sản”
- Khai thác, cập nhật liên tục giá cả thị trường nông sản thế giới (đặc biệt là sàn cà phê, cao su thế giới) và dự báo xu hướng tiêu dùng tại Việt Nam.  
- Thiết lập "Góc thông tin thị trường" tại Nhà văn hóa thôn. Lồng ghép thông báo qua hệ thống tin qua nền tảng Zalo OA của xã, Facebook,.. để bà con chủ động, tránh bị thương lái ép giá. 
3. Chương trình "Hỗ trợ phát triển mô hình kinh tế địa phương"
- UBND xã chủ trì, điều phối chặt chẽ với Hội Nông dân xã rà soát nhu cầu canh tác. Hội Nông dân đứng ra cùng với Hộ nông dân phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, kết nối các Quỹ hỗ trợ để giải quyết bài toán "vốn mồi" cho bà con. 
- Triển khai, nhân rộng các mô hình lớn, tập trung vào sản phẩm đặc trưng như gạo ST25 vùng biên, sầu riêng VietGAP, cà phê hữu cơ. Gắn kết chặt chẽ quyền lợi bao tiêu sản phẩm lâu dài giữa nông dân với các doanh nghiệp lớn.
4. Diễn đàn "Nông dân số 4.0"
- Tập huấn kỹ năng số: Phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng và Tập đoàn VNPT hướng dẫn bà con cài đặt ứng dụng nông nghiệp, định vị tọa độ vườn cây và xem Bản đồ nông nghiệp số để quản lý dịch bệnh theo phương châm "4 tại chỗ".
- Đào tạo thương mại điện tử: Tập huấn kỹ năng quay video ngắn, xây dựng kịch bản và thực hành livestream bán hàng trên TikTok/Facebook để tự kể về "câu chuyện vùng biên" của nông sản Sa Loong ngay tại ruộng, vườn. 
- Mời các KOL/TikToker chuyên nghiệp về nông nghiệp thực hiện một buổi livestream mẫu để tạo hiệu ứng lan tỏa cho thương hiệu địa phương và tạo bài học trực quan sinh động nhất cho người dân. 
IV. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN
1. Giai đoạn chuẩn bị-Vận hành thử (tháng 5-6/2026): Thành lập hoặc kiện toàn Tổ Khuyến nông cộng đồng xã. Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ; Tổ chức tập huấn. Triển khai thí điểm tại 01 thôn, sau đó hoàn thiện Mô hình. 
2. Giai đoạn triển khai chính thức (tháng 7-8/2026): Tổ chức tuyên truyền rộng rãi. Ra mắt mô hình.
3. Giai đoạn duy trì, nâng cao (từ quý IV/2026 trở đi): Vận hành thường xuyên. Kiểm tra, đánh giá định kỳ. Nâng cấp, hoàn thiện mô hình. 
4. Sơ kết, tổng kết: Sơ kết, đánh giá (quý II/2027): Đề xuất mở rộng, nâng cấp mô hình. 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Kinh tế:
- Chủ trì tham mưu UBND xã xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung của mô hình. Hoàn thành trước ngày 30/6/2026.
- Chủ trì tham mưu UBND xã ban hành Quyết định thành lập hoặc kiện toàn Tổ Khuyến nông cộng đồng xã; đề xuất thành phần, số lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận chuyên môn. Hoàn thành trước ngày 30/6/2026.
- Là đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND xã và tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 
- Phối hợp với các nhà khoa học, doanh nghiệp, Hợp tác xã để liên kết buổi nói chuyện với nhân dân. Xây dựng chương trình, kịch bản Lễ ra mắt Mô hình.
2. Phòng Văn hóa - Xã hội: Chủ trì tham mưu, tổ chức triển khai công tác tuyên truyền về mô hình “Nông nghiệp mới”; xây dựng nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng trên địa bàn. 
3. Hội Nông dân xã
- Chịu trách nhiệm trực tiếp bám sát địa bàn; chủ trì lựa chọn, thẩm định danh sách hộ nông dân nòng cốt tại mỗi thôn để tham gia Mô hình "Nông dân số".
- Tiếp nhận triển khai một số Mô hình phát triển kinh tế của địa phương.
4. Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn: Phối hợp hướng dẫn trực tiếp cho bà con nông dân kỹ năng cài đặt ứng dụng, định vị vườn cây, hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ trong các phiên workshop, livestream bán hàng.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Mô hình nông nghiệp mới xã Sa Loong. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, ban quản lý các thôn căn cứ theo nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện./.
	Nơi nhận: 
- Thường trực Đảng ủy (b/c);
- Thường trực HĐND xã (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND xã (b/c);
- Các phòng ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc xã;
- Ban quản lý các thôn;
- Uỷ ban MTTQVN và các tổ chức thành viên;
- Tổ cộng nghệ số cộng đồng;
- Lưu: VT, TH.
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