 	ỦY BAN NHÂN DÂN     	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    	XÃ SA LOONG                  	Độc lâp – Tự do- Hạnh phúc
   	Số:       /KH-UBND             	Sa Loong, ngày     tháng      năm 2026

KẾ HOẠCH
Tổ chức Giải chạy trải nghiệm - Khám phá Rừng khộp Sa Loong năm 2026

Thực hiện Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2026 của UBND xã Sa Loong về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2026); gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Sa Loong năm 2026; 
UBND xã Sa Loong ban hành Kế hoạch tổ chức Giải chạy trải nghiệm - Khám phá Rừng khộp  như sau: 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thiết thực Chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. 
- Quảng bá vẻ đẹp đặc trưng của hệ sinh thái Rừng khộp Sa Loong đến với nhân dân và du khách, gắn liền với việc thúc đẩy du lịch sinh thái, trải nghiệm địa phương. 
- Khuyến khích phong trào rèn luyện thể dục, thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. 
2. Yêu cầu
- Công tác tổ chức đảm bảo trang trọng, thiết thực, an toàn tuyệt đối cho các vận động viên (VĐV) trên cung đường chạy xuyên rừng. 
- Tạo khí thế thi đua sôi nổi, gắn kết các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và các thôn trên địa bàn xã. 
II. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
1. Quy mô, cự ly, thời gian
- Quy mô: Khoảng 200– 250 vận động viên.
- Cự lý:  5.000m 
- Thời gian tập trung và thi đấu: Đúng 14 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 8 năm 2026. 
- Địa điểm xuất phát/Đích: UBND xã Sa Loong/khu vực giữa rừng Khộp
2. Thành phần tham gia 
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể xã (100% tham gia) 
- Lực lượng vũ trang: Cán bộ, chiến sĩ Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã (mỗi đơn vị 10 đồng chí)
- Các trường học (mỗi đơn vị 5 giáo viên tham gia) 
- Đoàn viên,  hội viên (Đoàn thanh niên, Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội CCB mỗi đơn vị 10 VĐV tham gia)
- BQL các thôn huy động đông đảo bào con Nhân dân tham dự (Ít nhất mỗi thôn 10 VĐV tham gia)
- Mời đại diện các Câu lạc bộ chạy bộ /VĐV từ các xã lân cận tham gia giao lưu. 
III. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT (CHIỀU NGÀY 24/8/2026)
	Thời gian
	Nội dung
	Đơn vị /Bộ phận đảm nhiệm

	13:30 - 14:00
	Đón tiếp đại biểu, kiểm tra quân số VĐV.
Phát số đeo (BIB), băng rôn, phổ biến quy định.
	Phòng Văn hóa - Xã hội, TT Cung ứng DVCI, Tình nguyện viên

	14:00 - 14:20
	* Khai mạc Giải chạy: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
* Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo UBND xã.
* Thông qua lộ trình và các lưu ý an toàn Rừng khộp.
	Phòng VH-XH, Trung tâm Dịch vụ Công ích 

	14:20 - 14:30
	* Khởi động tập thể.
* Di chuyển VĐV vào vạch xuất phát.
	Bộ phận Trọng tài

	14:30 - 16:00
	* Chính thức xuất phát 
* Tổ chức trải nghiệm, check-in quảng bá Rừng khộp.
* Bố trí trạm tiếp nước, sơ cứu y tế trên tuyến.
	Ban Tổ chức, Công an, Quân sự, Y tế 

	16:00 - 16:30
	* Tổng kết, Tổng hợp kết quả về đích.
* Bế mạc, Trao giải thưởng cho các VĐV đạt thành tích.
	BTC, Phòng VH-XH, Trung tâm Công ích 


IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Sử dụng từ nguồn ngân sách xã giao cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2026. Lồng ghép kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vận động xã hội hóa hợp pháp (nếu có). 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa - Xã hội (Đơn vị thường trực)
- Chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết, điều lệ giải, kịch bản khai mạc - bế mạc; cơ cấu giải thưởng. 
- Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông đưa tin quảng bá về sự kiện và vẻ đẹp Rừng khộp Sa Loong. 
2. Phòng Kinh tế
- Chủ trì, phối hợp hướng dẫn dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức giải theo đúng quy định hiện hành. 
- Phối hợp vận động, huy động các nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn để tài trợ bổ sung cho giải (nước uống, quà tặng...). 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã: Phối hợp ban hành giấy mời đại biểu, theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện đúng tiến độ. 
- Phối hợp công tác đón tiếp đại biểu và khánh tiết. 
4. Trung tâm Cung ứng dịch vụ Công ích
- Chủ trì phụ trách âm thanh, ánh sáng, phông nền (maket), trang trí khẩu hiệu, băng rôn tại điểm xuất phát/đích. 
- Bố trí lực lượng trọng tài, điều hành chuyên môn giải chạy, bấm giờ và xác định thứ hạng VĐV. 
- Phối hợp khảo sát, cắm mốc tuyến đường chạy Rừng khộp; tiếp nhận danh sách VĐV từ các đơn vị/thôn. 
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan và loa đài trước và trong ngày diễn ra sự kiện. 
5. Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã
- Huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ tham gia chạy trải nghiệm. 
- Xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông tại khu vực tập trung và các giao lộ dẫn vào Rừng khộp. 
- Phối hợp tuần tra trên lộ trình đường chạy, sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống phát sinh. 
6. Trạm Y tế xã
- Bố trí 01 tổ y tế túc trực cùng xe/phương tiện sơ cấp cứu, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ y tế, thuốc chống say nắng, chấn thương, nước điện giải phục vụ tại điểm Đích và trên lộ trình Rừng khộp. 
7. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các Đoàn thể xã 
- Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực đăng ký tham gia chạy. 
- Đoàn Thanh niên: Bố trí 10  đoàn viên làm tình nguyện viên hỗ trợ tiếp nước, hướng dẫn cung đường, thu gom rác thải bảo vệ môi trường Rừng khộp sau khi kết thúc giải. 
8. Ban quản lý các thôn: Thông báo rộng rãi đến nhân dân; lập danh sách VĐV của thôn đăng ký tham gia 
Trên đây là Kế hoạch Tổ chức Giải chạy trải nghiệm - Khám phá Rừng khộp xã Sa Loong năm 2026. Đề nghị các cơ quan, đơn vị được giao nhiệu vụ trong kế hoạch chủ động chủ trì, phổi hợp triển khai thực hiện hiệu quả, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ có những khó khăn, vướng mắc báo cáo trực tiếp với Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội để tham mưu UBND xã kịp thời xử lý./. 
	Nơi nhận:
- Văn phòng HĐND-UBND tỉnh (b/c);
- Sở VH- TT- DL;
- TT Đảng ủy;
- Các đc trong BTV Đảng ủy
- CT và các PCT UBND xã;
- Các BXD Đảng, VP Đảng ủy;
- Mặt trận và các Đoàn thể;
- Các phòng thuộc UBND xã;
- Các trường học trên địa bàn xã;
- Các đơn vị đóng chân trên đị bàn;
- Các HTX trên đại bàn;
- BQL các thôn;
- Lưu VT UB.
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